## Лист2
Утверждаю
Генеральный директор
ООО УК "Строим будущее"
___________ Н.Н.Назыров
План-отчёт
по ремонту подъездов на 2011 г
ООО УК "Строим будущее" на 30.06.2011г.
№ | Адрес | 2011 год
п/п |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь-ноябрь
|  | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100%
|  | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.)
Ремонт за счёт средств текущего ремонта
1 | 53/31 | 3.4 |  | 3.4 | 1.2 |  | 1.2
2 | 53/42 | [6 empty] | 1.2 |  | 1.2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 5
3 | 37/22 | 1.2 |  | 1.2
4 | 39/02А |  |  |  | 1 |  | 1
5 | 37/08 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | [5 empty] | 4.6
6 | 58/12А | [9 empty] | 1.2 |  |  | 3 |  |  | 4,5,6
7 | 37/21 | [18 empty] | 1,2,3,4,5
| Итого: | 5 |  | 5 | 4 |  | 4 | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 7
| Всего: | план: | 29
|  | факт: | 11
|  | в работе: | 0
|  |  |  | подготовил инженер 1 категории | [7 empty] | Г.А.Дуплинских

## Лист3
Утверждаю
Генеральный директор
ООО УК "Строим будущее"
___________ Н.Н.Назыров
План-отчёт
по ремонту подъездов на 2011 г
ООО УК "Строим будущее" на 30.09.2011г.
№ | Адрес | 2011 год
п/п |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь-ноябрь
|  | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100% | план | в работе | 100%
|  | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.) | (№ под.)
Ремонт за счёт средств текущего ремонта
1 | 53/31 | 3.4 |  | 3.4 | 1.2 |  | 1.2
2 | 53/42 | [6 empty] | 1.2 |  | 1.2 | 3 |  | 3 | 4 |  | 4 | 5 |  | 5
3 | 37/22 | 1.2 |  | 1.2
4 | 39/02А |  |  |  | 1 |  | 1
5 | 37/08 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  | 4.6 | 4.6
6 | 58/12А | [9 empty] | 1.2 |  | 1.2 | 3 |  | 3 | 4,5,6 | 4,5,6
7 | 37/21 | [18 empty] | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5
| Итого: | 5 |  | 5 | 4 |  | 4 | 2 |  | 2 | 4 |  | 4 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7
| Всего: | план: | 29
|  | факт: | 19
|  | в работе: | 10
|  |  |  | подготовил инженер 1 категории | [7 empty] | Г.А.Дуплинских